## Sheet1
Mô hình | Yêu cầu (+/-) | Tương tác khách hàng (+/-) | Quy mô dự án (+/-) | Ưu điểm | Nhược diểm
MH thác nước | + | - | - | -Đơn giản, dễ hiểu và sử dụng. -Đối với các dự án nhỏ hơn, mô hình thác nước hoạt động tốt và mang lại kết quả phù hợp. -Vì các giai đoạn của mô hình thác nước cứng nhắc và chính xác, một pha được thực hiện một lần, nó rất dễ dàng để maintain. -Các tiêu chí đầu vào và đầu ra được xác định rõ ràng, do đó nó dễ dàng và có hệ thống để tiến hành chất lượng. -Kết quả được ghi chép tốt. | Không thể chấp nhận thay đổi yêu cầu Nó trở nên rất khó khăn để di chuyển trở lại giai đoạn. Ví dụ, nếu ứng dụng đã chuyển sang giai đoạn thử nghiệm và có thay đổi về yêu cầu, gặp khó khăn để quay lại và thay đổi nó. Việc giao hàng của sản phẩm cuối cùng là muộn vì không có mẫu thử nghiệm được chứng minh trung gian. Đối với các dự án lớn và phức tạp, mô hình này không tốt vì yếu tố rủi ro cao hơn. Không thích hợp cho các dự án mà yêu cầu được thay đổi thường xuyên. Không làm việc cho các dự án dài và đang diễn ra. Kể từ khi thử nghiệm được thực hiện ở giai đoạn sau, nó không cho phép xác định những thách thức và rủi ro trong giai đoạn trước đó nên chiến lược giảm thiểu rủi ro rất khó để chuẩn bị. | Vân
MH chữ V | "+" Khi team phát triển có đội ngũ kỹ thuật tốt, có nguồn tài nguyên phong phú, sẵn có để đảm bảo được yêu cầu, đọc nhanh, test nhanh và coding nhanh. | "-" Nếu khách hàng có sự tự tin cao trong yêu cầu thiết kế (nghĩa là ít thay đổi, ít dao động) thì V model là lựa chọn cần thiết. | "-" Dự án có kích thước nhỏ, và trung bình, các yêu cầu dự án là rõ ràng, cố định. | – Đơn giản dễ sử dụng. – Có hoạt động, kế hoạch cụ thể cho quá trình test. – Tiết kiệm được thời gian, và có cơ hội thành công cao hơn waterfall. – Chủ động trong việc phát hiện bug, sớm tìm ra bug ngay từ những bước đầu. | – Độ linh hoạt ít, còn tồn tại sự cứng nhắc. Nó thể hiện ở chỗ cứ sau mỗi step thì lại phải có một công đoạn test. Nếu yêu cầu dự án không quá phức tạp và dễ hiểu, thì việc thực hiện nhiều công đoạn test như vậy là tốn thời gian. – Giống với water fall, sản phẩm của dự án chỉ được xuất hiện khi tất cả các bước được hoàn thành xong, không có nguyên mẫu ngay từ ban đầu. Không đáp ứng được yêu cầu dịch vụ vừa phát triển song song với vừa bán sản phẩm. – Nếu có sự thay đổi về kỹ thuật ở nửa chừng, thì sẽ phải quay lại các bước đầu tiên, thực hiện lại, update lại tài liệu. | Vũ
MH tái sử dụng |  |  |  | - Giảm chi phí phát triển phần mềm so với việc xây dựng một hệ thống phần mềm mới hoàn toàn - Tiết kiệm thời gian vì mỗi giai đoạn phát triển lại sử dụng lại các giai đoạn của quá trình phát triển phần mềm trước nhưng được tinh chế - Giảm thiểu các sai sót,lỗi của sản phẩm cuối cùng so với phần mềm trước đó | - Việc sử dụng lại có thể không khả thi vì các thành phần tái sử dụng có thể không đầy đủ,cần phải thiết kế mới. - Có thể không đáp ứng được nhu cầu của khách hàng -Không khả thi khi thành phần sử dụng lại chứa nhiều lỗi liên quan đến thiết kế hay không thể khắc phục | Trung Quân
MH tiến hóa | "-" nhanh chóng phát triên bản đầu tiên, rồi dựa theo đánh giá và phản hồi của khách hàng để phát triển tiếp | "+" | "+" | - Kế hoạch dự án trở nên rõ ràng và trực quan hơn. - Giảm sự phức tạp và các rủi ro. - Dễ giải quyết các rủi ro. - Tầm nhìn dài hạn được chia thành các bước ngắn hạn. - Các bước được xác định độ ưu tiên rõ ràng. - Có kết quả sớm, giao tiếp tốt được với KH và nhận được phản hồi liên tục. | - không phù hợp với dự án nhỏ. - Độ phức tạp quản lý tăng. - Không biết bao giờ kết thúc dự án. - Chi phí tốn kém. - Yêu cầu nhiều tài nguyên và kỹ năng cho phân tích rủi ro. - Các tiến trình dự án phụ thuộc nhiều vào bước phân tích rủi ro. | Tuấn
MH phân phối gia tăng |  |  |  | – Có thể sớm tạo ra nguyên mẫu của sản phẩm trong vòng đời phát triển của nó. – Độ linh hoạt cao hơn và khi thay đổi yêu cầu dự án thì chi phí sẽ ít hơn nhiều, vì những thay đổi thuộc về module nào thì module đó sẽ thay đổi mà các module khác không hề bị ảnh hưởng. – Việc phân chia thành các module cũng sẽ làm cho việc test nhẹ nhàng hơn, những module đơn giản thì test cũng đơn giản, sớm kết thúc. – Giảm chi phí cho lần đầu giao sản phẩm. – Dễ dàng quản lý các rủi ro có thể phát sinh. | – Cần phải có những khả năng thiết kế tốt và phương pháp tốt, để có thể hiểu rõ được yêu cầu và biết cách phân chi nó ra như thế nào cho hợp lý. – Chi phí để phát triển theo phương pháp này là rất cao, cao hơn hẳn waterfall. | Tú
MH xoắn ốc | + | + | + | -Lượng phân tích rủi ro cao. Do đó việc tránh rủi ro được tăng cường. -Ước lượng chi phí dễ dàng như việc hoàn thành một prototype trong một fragment nhỏ. -Ứng dụng tốt đối với các dự án lớn và quan trọng. -Kiểm soát tài liệu và phê duyệt chặt chẽ. -Chức năng bổ sung hoặc thay đổi có thể được thêm vào những giai đoạn sau. -Phần mềm sẽ được sản xuất sớm trong vòng đời của phần mềm. -Ứng dụng được phát triển nhanh và các tinh năng được thêm vào một cách có hệ thống. -Luôn có thời gian cho khách hàng để phản hồi về sản phẩm. | -Đối với rủi ro, ở giai đoạn phân tích cần một chuyên gia có chuyên môn cao để thực hiện việc phân tích. -Không hữu ích với dự án có quy mô nhỏ. -Thời gian và chi phí cho dự án có thể là vô hạn vì đặc tính xoắn ốc của mô hình. -Tài liệu cho dự án có thể rất dài vì có các giai đoạn trung gian. -Rủi ro có thể không đáp ứng được tiến độ hoặc ngân sách. -Sự thành công của dự án phụ thuộc rất nhiều vào giai đoạn phân tích rủi ro. | Đức
MH scrum | + | + | + | -Một người có thể làm nhiều việc ví dụ như dev có thể test -Phát hiện lỗi sớm hơn rất nhiều so với các phương pháp truyền thống -Khách hàng nhanh chóng thấy được sản phẩm qua đó đưa ra phản hồi sớm. -Có khả năng áp dụng được cho những dự án mà yêu cầu khách hàng không rõ ràng ngay từ đầu | -Trình độ của nhóm là có một kỹ năng nhất định -Phải có sự hiểu biết về mô hình aglie . -Khó khăn trong việc xác định ngân sách và thời gian. -Luôn nghe ý kiến phản hồi từ khách hàng và thay đổi theo nên thời gian sẽ kéo dài khi có quá nhiều yêu cầu thay đổi từ khách hàng. -Vai trò của PO rất quan trọng, PO là người định hướng sản phẩm. Nếu PO làm không tốt sẽ ảnh hưởng đến kết quả chung | Vân
MH TDD | [5 empty] | Quân
3 cột này là + hoặc -, không phải text nhé! /// để gõ được dấu + hoặc dấu - thì gõ '+ hoặc '- nhé aeeee